**Дорожная карта по применению профстандартов в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 61 «Золотой петушок» г. Волжский Волгоградской области».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Документ** | **Срок** | **Комментарии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Издание приказа «Об организации работы по применению в учреждении ПС» |  | день 1 |  |
|  | Издание приказа «Об утверждении Положения о комиссии по организации применения в учреждении ПС и состава комиссии» |  | день 3 |  |
|  | Анализ требований законодательства РФ по вопросу применения ПС | Презентация «Применение ПС» | дни 4-21 |  |
|  | Составление перечня ПС, подлежащих применению в учреждении | Протокол заседания рабочей группы | дни 21-28 |  |
|  | Подготовка презентации, дополнительно при необходимости – раздаточных материалов для информирования работников по вопросам применения ПС | Презентации, раздаточные материалы для информирования работников по вопросам применения ПС | дни 21-28 |  |
|  | Подготовка и размещение информации о применении ПС на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» | Страница (вкладка, раздел) официального сайта учреждения «Применение ПС в учреждении» | дни 21-28 |  |
|  | Подготовка и размещение информации о применении ПС на стенде учреждения | Стенд «Применение ПС в учреждении» | дни 21-28 |  |
|  | Формирование информационной папки о применении в учреждении ПС | Информационная папка с документами и материалами по применению ПС | дни 21-28 |  |
|  | Разработка карт оценки по должностям, профессиям, включенным в ПС, подлежащие применению в учреждении | Карты оценки по каждой должности,профессии, включенной в ПС | дни 21-28 |  |
|  | Издание приказа «О проведении оценки соответствия квалификации работников учреждения положениям ПС» |  | день 29 |  |
|  | Информирование работников о применении ПС на педагогическом совете  | Протокол педагогического совета | день 29 |  |
|  | Выдача работникам учреждения письма о переходе на ПС (в соответствии со ст. 72 ТК РФ) или уведомлений о переходе на ПС (в соответствии со ст. 74 ТК РФ) |  | дни 29-31 |  |
|  | Проведение оценки |  | дни 32-40 |  |
|  | Организация самостоятельной работы работников по изучению ПС |  | дни 32-40 |  |
|  | Заполнение карт оценки и передача их непосредственному руководителю |  | дни 32-40 |  |
|  | Оценка работника непосредственным руководителем |  | дни 41-43 |  |
|  | Составление отчета по результатам оценки | Отчет по результатам оценки | дни 44-51 |  |
|  | Информирование работников о результатах оценки на общем собрании работников / педагогическом совете | Протокол заседания общего собрания работников / педагогического совета | день 52 |  |
|  | Издание приказа «О результатах анализа оценки соответствия квалификации работников учреждения положениям ПС» |  | день 52 |  |
|  | Издание приказа «Об утверждении Плана по организации применения ПС в учреждении» |  | день 52 |  |
|  | Определение образовательных организаций и образовательных программ для организации образования и обучения работников  | Перечень образовательных организаций и образовательных программ для организации образования и обучения работников | дни 52-72 |  |
|  | Взаимодействие с организациями дополнительного профессионального образования и иными организациями, реализующими дополнительные профессиональные программы | ЗаявкиДоговоры об образовании | дни 52-72 | Может потребоваться также организация обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и профессионального обучения |
|  | Составление плана-графика образования и обучения работников | План-график образования и обучения работников | дни 69-72 |  |
|  | Издание приказов о направлении на дополнительное профессиональное образование | Приказы о направлении на дополнительное профессиональное образование | дни 69-72 |  |
|  | Внесение изменений в должностные инструкции и производственные (по профессии) инструкции работников с учетом положений ПС | Должностные инструкции,Производственные (по профессии) инструкции | дни 52-80 | Если исполнение новых трудовых обязанностей предполагает наличие у работника знаний и умений, которые в настоящее время у него отсутствуют, то, прежде чем возложить на работника эти обязанности в должностной или производственной инструкции, необходимо организовать его образование или обучение |
|  | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждения, в т.ч.:1. разработка Перечня показателей оценки эффективности деятельности работников (соотнесенных с трудовыми функциями и действиями, содержащимися в ПС);
2. разработка Перечня видов дополнительной работы, выполняемой работником с его согласия в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, и размеров доплат за ее выполнение
 | Перечень показателей оценки эффективности деятельности работников (соотнесенных с трудовыми функциями и действиями, содержащимися в ПС)Перечень видов дополнительной работы, выполняемой работником с его согласия в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, и размеры доплат за ее выполнение | дни 52-80 |  |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками |  | дни 70-80 |  |
|  | Внесение изменений в:1. Программу развития учреждения;
2. Правила внутреннего трудового распорядка;
3. Коллективный договор;
4. Положение об аттестации работников учреждения, не относящихся к педагогическим работникам;
5. Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами учреждения
 | Приказы о внесении изменений в указанные документы или об утверждении данных документов (при значительном объеме вносимых изменений) | дни 52-80 |  |
|  | Подготовка информации о применении ПС в учреждении для уполномоченных органов и организаций (по запросам) | Письма (ответы) о применении ПС в учреждении |  |  |
|  | Анализ эффективности мероприятий по организации применения ПС в учреждении | Служебные записки  |  |  |
|  | Корректировка мероприятий по применению ПС | Приказы, внесение изменений в приказы по организации применения ПС |  |  |